## F-PM01 Plan de Mej
FORMATO Nº PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO | FORMATO F-PM-01 PLAN DE MEJORAMIENTO
| 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E | [6 empty] | 4- NIT: 805027261-3
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: JORGE ENRIQUE TAMAYO NARANJO
3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL
5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: Enero - Junio de 2020
6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: CONTRATACIÓN POR URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.
7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 8 DE JULIO DE 2020
No.de hallazgo 8 | 8 Nº | 9 Descripción del Hallazgo | 10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio | 11 Meta a lograr | 12 Fuente de verificación | 13 Lugar de verificación | 14 Fecha de cumplimiento | 15 Responsable del mejoramiento y/o cambio | 16 Indicador de mejoramiento o resultado
| 1 | La Red de Salud del Centro E.S.E no publicó la orden de compra N°194 del 1 de abril y la N°196 de la misma fecha fue publicada extemporáneamente, un mes después, es decir el 11 de mayo en fase de ejecución de esta visita, igualmente se evidenció que no se realiza la publicación de todos los documentos que hacen parte de cada una de las fases del proceso contractual. Contraviniendo presuntamente los principios de publicidad previstos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia concordante con el Artículo 3 numeral 8 y 9 del Código de Procedimiento Administrativo, Artículo 24 numeral 3 de la Ley 80 del 93, lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, el Derecho Fundamental de acceso a la información pública previsto en los Artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. Situación causada por falta de monitoreo y control, por desconocimiento e incumplimiento a la normatividad aplicable por parte del área jurídica como responsable de la publicación; impidiendo que la totalidad de la información contractual esté a disposición de los organismos de control y de la ciudadanía de manera oportuna y veraz, vulnerando presuntamente el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único. | Publicación de la totalidad de la información contractual dentro de los términos establecidos por los organismos de control | 100% de la información contractual publicada dentro los términos establecidos por los organismos de control | Informe de Contratación Publicada disponible para descarga en la página web del SIA OBSERVA | Página web del SIA y SECOP II | Dic-2020 | Oficina Asesora Jurídica Subgerente Científico Subgerente Administrativo Subgerente de Promoción y Prevención. Gestión de Insumos Tesorería Presupuesto | 100% de la Contratación y sus diferentes fases publicada en la Página Web del SECOP II y SIA OBSERVA
| 2 | Los formatos Cuadro Comparativo INS-F-09 y Formato Selección de Insumos de Cotización INS-F-23, utilizados para la selección y evaluación de proveedores, aportados por la entidad, se encontraron sin firma del responsable de los mismos y sin ningún sustento que argumente o justifique la elección del proveedor, estos no aportan información relevante que indiquen un análisis o evaluación del proceso. Es deber de la entidad dar cumplimiento a lo establecido en su Manual de contratación 4.1.3.1 Modalidades de Contratación, literal c- contratación directa, punto 3- análisis de la propuesta, página 136. Lo anterior por debilidades en los controles de los documentos necesarios para la correcta evaluación de la propuesta, igualmente la ausencia de las firmas de los responsables de la verificación, conllevando a incertidumbre en la idoneidad del proveedor y veracidad de la evaluación de los precios. | Se ha implementado mejoras en el proceso de tramite de compras, verificando que cada una tenga las firmas en los formatos de selección y evaluacion de proveedores: Modificación Total del Formato Cuadro Comparativo INS-F-09 incluyendo criterios de selección debidamente ponderados por tipo de adquisición, espacio para firmas de los responsables y observaciones donde se explica el motivo de selección de el/los tercero(s). En caso de no estar completamente diligenciado y firmado por el funcionario responsables en el area de compras, esta sera devuelta y no seguira el curso normal de aprobacion. Se debe contar con los soportes de ficha tecnicas y tablas comparativas. . | Los Formatos INS-F-09 e INS-F-23 que se utilizan para el tramite de compras de insumos, deben estar firmados el 100% diligenciados y sustentados por los responsables. | Revision del 100% de los FORMATOS INS-F-09 E INS-F-23 para el tramite y aprobacion de compras, deben estar completos y con sus respectivas firmas. | Verificacion por parte del Area de Gestion de Insumos que los FORMATOS INS-F-09 E INS-F-23 esten completos, firmados y publicados en las plataformas del SIA y SECOP II. Comprobantes de ingreso soportados por cuentas por pagar por concepto de adquisición de insumos. | Dic-2020 | Gestión de Insumos/ Tesoreria/ Subgerencia administrativa y financiera | 100% de cumplimiento de los Formatos INS-F-09 e INS-F-23 debidamente firmados, diligenciados y sustentados por los responsables.
| 3 | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal de las órdenes de Compra N°.196, 194, 189, 175 y 170 y del contrato N°.1-05-03-002-2020 y los Certificados de Registro Presupuestal de las órdenes N°196, 194 y 170 se encontraron sin firma del responsable de su aprobación, aun cuando el documento exige la firma de quien lo elabora y quien lo aprueba. Es deber de la entidad dar estricto cumplimiento al formato establecido en sus manuales y procedimientos exigiendo la firma de los funcionarios autorizados para tal fin. Lo anterior por debilidades en los controles de la firma en los documentos necesarios para la correcta elaboración de los contratos, conllevando a incertidumbre ante la falta de confiabilidad, seriedad y legalidad de los CDP y CRP de la entidad. | Los documentos de aprobacion presupuestal tales como la Reserva Presupuestal y Disponibilidd presupuestal, que aprueba el gerente, deben ser gestionada su firma, antes de ser subida al SECOP, evitando incurrir en faltas por la extemporaneidad. En caso de no cumplirse la recoleccion de firmas a tiempo, se anulara el proceso inicial de compras. | El 100% de los documentos deben estar firmados por los responsables, en señal de aprobacion, para poder ser publicados y cerrado el proceso de compra. | Certificado de Disponibilidad Presupuestal Y Certifiado de Registro Presupuestal. | Tesoreria Central de la entidad. | Dic-2020 | Gestion de Insumos/ Responsable de Presupuesto / Tesoreria / Subgerencia Administrativa y Financiera | El 100% de los documentos para el tramite y aprobacion de compras, deben estar completos y con sus respectivas firmas.
| 4 | Revisadas las órdenes de compra, se evidenció que estas no cuentan con ficha técnica del producto, ni publicada ni aportada por la entidad. Es deber de la entidad exigir a sus proveedores la ficha técnica de los productos adquiridos que garantice la coherencia entre lo solicitado por la entidad y los productos recibidos en el almacén. Lo anterior por debilidades en los controles para la adquisición de insumos y la verificación de los productos recibidos, conllevando a que no se garantice el cumplimiento de las condiciones y características de los mismos y que los usuarios externos no cuenten con la certeza de lo comprado. | Aportar al proceso previo de compras, las fichas técnias de los productos deben estar avalados por el Comité de Compras y Publicados las Ordenes de Compra. | El 100% de las compras de insumos medico quirurgicos, publicadas con sus respectivas fichas técnicas de los productos demostrando las caracteristicas propias de cada insumo adquirido. | Cuentas por pagar, ordenes de compra, facturas acompñadas de fichas tecnicas de los productos. | Publicacion en la Página web del SIA y SECOP II por parte del Area de Gestion de Insumos. | Dic-2020 | Gestión de Insumos/ Tesoreria / Subgerencia Administrativa y Financiera | Cumplimiento del 100% de las Órdenes de Compra publicadas con las respectivas fichas técnicas de los productos
|  | Firma Representante Legal_____________________________ |  | Firma Jefe Punto de Control___________________________

## F-PM02 Avance Plan de Mej
FORMATO Nº PM01 PLAN DE MEJORAMIENTO | FORMATO F-PM-02 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO
| 1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E | [6 empty] | 4- NIT: 805027261-3
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL SUJETO DE CONTROL: JORGE TAMAYO NARANJO
3. NOMBRE DE JEFE DE PUNTO DE CONTROL
5.- PERIODO FISCAL QUE CUBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO: ENERO - JUNIO 2020
6.- NOMBRE DE LA AUDITORIA, INFORME MACRO, REQUERIMIENTO O VISITA FISCAL: CONTRATACIÓN POR URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA POR LA RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E.
7.- FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DD-MM-AA): 8 DE JULIO 2020
No.de hallazgo 8 | 8 Nº | 9 Descripción del Hallazgo | 10 Variable de Mejoramiento y/o Cambio | 11 Meta a lograr | 12 Fuente de verificación | 13 Lugar de verificación | 14 Fecha del avance | 15 Responsable del mejoramiento y/o cambio | 16 Descripción del avance | 17 % Avance
| 1 | La Red de Salud del Centro E.S.E no publicó la orden de compra N°194 del 1 de abril y la N°196 de la misma fecha fue publicada extemporáneamente, un mes después, es decir el 11 de mayo en fase de ejecución de esta visita, igualmente se evidenció que no se realiza la publicación de todos los documentos que hacen parte de cada una de las fases del proceso contractual. Contraviniendo presuntamente los principios de publicidad previstos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia concordante con el Artículo 3 numeral 8 y 9 del Código de Procedimiento Administrativo, Artículo 24 numeral 3 de la Ley 80 del 93, lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, el Derecho Fundamental de acceso a la información pública previsto en los Artículos 9,10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. Situación causada por falta de monitoreo y control, por desconocimiento e incumplimiento a la normatividad aplicable por parte del área jurídica como responsable de la publicación; impidiendo que la totalidad de la información contractual esté a disposición de los organismos de control y de la ciudadanía de manera oportuna y veraz, vulnerando presuntamente el numeral 1 del Artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único. | Publicación de la totalidad de la información contractual dentro de los términos establecidos por los organismos de control | 100% de la información contractual publicada dentro los términos establecidos por los organismos de control | Informe de Contratación Publicada disponible para descarga en la página web del SIA OBSERVA | Página web del SIA y SECOP II | JUNIO 2021 | Oficina Asesora Jurídica Subgerente Científico Subgerente Administrativo Subgerente de Promoción y Prevención. Gestión de Insumos Tesorería Presupuesto | La entidad ha realizado con oportunidad la publicación de su gestión contractual, subsanando las debilidades advertidas por el ente de control en ejercicios anteriores. | 100%
| 2 | Los formatos Cuadro Comparativo INS-F-09 y Formato Selección de Insumos de Cotización INS-F-23, utilizados para la selección y evaluación de proveedores, aportados por la entidad, se encontraron sin firma del responsable de los mismos y sin ningún sustento que argumente o justifique la elección del proveedor, estos no aportan información relevante que indiquen un análisis o evaluación del proceso. Es deber de la entidad dar cumplimiento a lo establecido en su Manual de contratación 4.1.3.1 Modalidades de Contratación, literal c- contratación directa, punto 3- análisis de la propuesta, página 136. Lo anterior por debilidades en los controles de los documentos necesarios para la correcta evaluación de la propuesta, igualmente la ausencia de las firmas de los responsables de la verificación, conllevando a incertidumbre en la idoneidad del proveedor y veracidad de la evaluación de los precios. | Se ha implementado mejoras en el proceso de tramite de compras, verificando que cada una tenga las firmas en los formatos de selección y evaluacion de proveedores: Modificación Total del Formato Cuadro Comparativo INS-F-09 incluyendo criterios de selección debidamente ponderados por tipo de adquisición, espacio para firmas de los responsables y observaciones donde se explica el motivo de selección de el/los tercero(s). En caso de no estar completamente diligenciado y firmado por el funcionario responsables en el area de compras, esta sera devuelta y no seguira el curso normal de aprobacion. Se debe contar con los soportes de ficha tecnicas y tablas comparativas. . | Los Formatos INS-F-09 e INS-F-23 que se utilizan para el tramite de compras de insumos, deben estar firmados el 100% diligenciados y sustentados por los responsables. | Revision del 100% de los FORMATOS INS-F-09 E INS-F-23 para el tramite y aprobacion de compras, deben estar completos y con sus respectivas firmas. | Verificacion por parte del Area de Gestion de Insumos que los FORMATOS INS-F-09 E INS-F-23 esten completos, firmados y publicados en las plataformas del SIA y SECOP II. Comprobantes de ingreso soportados por cuentas por pagar por concepto de adquisición de insumos. | JUNIO 2021 | Gestión de Insumos/ Tesoreria/ Subgerencia administrativa y financiera | Se realizó la moodificación del Formato INS-F-09 (Cuadro Comparativo) incluyendo criterios de selección debidamente ponderados por tipo de adquisición, espacio para firmas de los responsables y observaciones donde se explica el motivo de selección del proveedor. Se cumple con la firma de los reponsables del diligenciamiento de los formatos INS-F-09 (cuadro comparativo), INS-F23 (selección de insumos de cotización). | 100%
| 3 | El Certificado de Disponibilidad Presupuestal de las órdenes de Compra N°.196, 194, 189, 175 y 170 y del contrato N°.1-05-03-002-2020 y los Certificados de Registro Presupuestal de las órdenes N°196, 194 y 170 se encontraron sin firma del responsable de su aprobación, aun cuando el documento exige la firma de quien lo elabora y quien lo aprueba. Es deber de la entidad dar estricto cumplimiento al formato establecido en sus manuales y procedimientos exigiendo la firma de los funcionarios autorizados para tal fin. Lo anterior por debilidades en los controles de la firma en los documentos necesarios para la correcta elaboración de los contratos, conllevando a incertidumbre ante la falta de confiabilidad, seriedad y legalidad de los CDP y CRP de la entidad. | Los documentos de aprobacion presupuestal tales como la Reserva Presupuestal y Disponibilidd presupuestal, que aprueba el gerente, deben ser gestionada su firma, antes de ser subida al SECOP, evitando incurrir en faltas por la extemporaneidad. En caso de no cumplirse la recoleccion de firmas a tiempo, se anulara el proceso inicial de compras. | El 100% de los documentos deben estar firmados por los responsables, en señal de aprobacion, para poder ser publicados y cerrado el proceso de compra. | Certificado de Disponibilidad Presupuestal Y Certifiado de Registro Presupuestal. | Tesoreria Central de la entidad. | JUNIO 2021 | Gestion de Insumos/ Responsable de Presupuesto / Tesoreria / Subgerencia Administrativa y Financiera | Los documentos de aprobacion presupuestal: Reserva Presupuestal y Disponibilidd presupuestal, se encuentran firmados por los responsables. | 100%
| 4 | Revisadas las órdenes de compra, se evidenció que estas no cuentan con ficha técnica del producto, ni publicada ni aportada por la entidad. Es deber de la entidad exigir a sus proveedores la ficha técnica de los productos adquiridos que garantice la coherencia entre lo solicitado por la entidad y los productos recibidos en el almacén. Lo anterior por debilidades en los controles para la adquisición de insumos y la verificación de los productos recibidos, conllevando a que no se garantice el cumplimiento de las condiciones y características de los mismos y que los usuarios externos no cuenten con la certeza de lo comprado. | Aportar al proceso previo de compras, las fichas técnias de los productos deben estar avalados por el Comité de Compras y Publicados las Ordenes de Compra. | El 100% de las compras de insumos medico quirurgicos, publicadas con sus respectivas fichas técnicas de los productos demostrando las caracteristicas propias de cada insumo adquirido. | Cuentas por pagar, ordenes de compra, facturas acompñadas de fichas tecnicas de los productos. | Publicacion en la Página web del SIA y SECOP II por parte del Area de Gestion de Insumos. | JUNIO 2021 | Gestión de Insumos/ Tesoreria / Subgerencia Administrativa y Financiera | Las ordenes de compra de insumos médicos contienen ficha tecnica del producto. | 100%
| 18. Total % de avance | [8 empty] | 100%
|  | Firma Representante Legal_____________________________ |  | Firma Jefe Punto de Control___________________________