## PROGRAMACIÓN
Tipo de Registro | Tipo Identificación: DE/DI/MU/NI | Número de Identificación: Divipola/Nit sin dígito de verificación | Inicio de vigencia: xxxx-01-01 | Cierre de vigencia: xxxx-12-31 | Número de filas del archivo
1
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 7600 | E1LA | M01 | 80% DEL RECURSO ASIGNADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN | A01 | SOLICITAR A LA GERENCIA LA CARTA DE COMPROMISO PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD Y PARA LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA LA RED DE SALUD CENTRO | 1 | 01 | 03-02-2025 | 31-12-2025 | 20000
2 | 2 | 7600 | E1LB | M01 | EL 80% DE FUNCIONARIOS DE LA RED DE SALUD CENTRO CAPACITADOS EN LA PPPSS Y EL DERECHO A LA SALUD | A01 | INDUCCIÓN Y/O REINDUCIÓN A LOS COLABORADORES DE LA RED DE SALUD CENTRO SOBRE LA PPPSS | 1 | 01 | 07/05/2025 | 31-12-2025 | 1200000
2 | 3 | 7600 | E1LE | M01 | UN DISEÑO DE CURSO EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | A01 | DISEÑO DE CURSO POR PARTE DEL CENAL DIRIGIDO A INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS EN TEMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | 1 | 04 | 9/06/2025 | 31-12-2025 | 850000
2 | 4 | 7600 | E1LH | M01 | 30% DE FUNCIONARIOS Y 30% DE INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS INFORMADOS SOBRE EL ENFOQUE DIFERENCIAL | A01 | SOCIALIZACION POR PARTE DE LA FUNCIONARIA ENCARGADA DE LA ESTRATEGIA DE ENFOQUE DIFERENCIAL A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE USUARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA RED DE SALUD CENTRO. | 2 | 04 | 18/06/2025 | 31-12-2025 | 600000
2 | 5 | 7600 | E2LA | M01 | UN EQUIPO DEFINIDO PARA EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN DERECHO A LA SALUD PARA LA COMUNIDAD | A01 | GESTIONAR UN EQUIPO PARA LA CREACIÓN DEL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA SOBRE EL DERECHO A LA SALUD PARA LA COMUNIDAD | 1 | 01 | 25/06/2025 | 31-12-2025 | 1200000
2 | 6 | 7600 | E2LB | M01 | DISEÑO DE UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LA RED DE SALUD CENTRO ESE | A01 | DISEÑAR EL PLAN DE INCENTIVOS PARA LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LA RED DE SALUD CENTRO ESE | 1 | 04 | 27/05/2025 | 31-12-2025 | 1200000
|  |  | E2LC | M01 | TALLER PRACTICO BÁSICO DE LAS TIC IMPLEMENTADO CON EL 20 % DE LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | A01 | CAPACITAR EN EL MANEJO BÁSICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFOMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS | 1 | 04 | 08-08-2025 | 31-12-2025 | 1100000
2 | 7 | 7600 |  |  | TALLER PRACTICO INTERMEDIO DE LAS TIC IMPLEMENTADO CON EL 100 % DE LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS |  | CAPACITAR EN EL MANEJO INTERMEDIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFOMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS | 1 | 04 | 22/08/2025 | 31-12-2025 | 1100000
2 | 8 | 7600 | E2LD | M01 | 3 PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS POR LAS ASOCIACIONES SOBRE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD | A01 | PUBLICAR CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES TRES ACTIVIDADES EN EL AÑO DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS SOBRE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN SALUD | 3 | 04 | 29/04/2025 | 31-12-2025 | 100000
2 | 9 | 7600 | E2LE | M01 | 5 NUEVOS ACTORES IDENTIFICADOS Y /O ORGANIZACIONES SOCIALES PARA VINCULARLOS EN LOS ESPACIOS DE CAPACITACIÓN | A01 | IDENTIFICAR NUEVOS ACTORES Y/O ORGANIZACIONES SOCIALES PARA VINCULARLOS EN LOS ESPACIOS DE CAPACITACIÓN. | 1 | 04 | 07/05/2025 | 31-12-2025 | 1200000
2 | 10 | 7600 | E2LF | M01 | 11 ENCUENTROS GESTIONADOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y APORTES DE MEJORA ENTRE LA INSTITUCIONALIDAD Y LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | A01 | EJECUCIÓN DE LOS ENCUENTROS MENSUALES CON LA INSTITUCIONALIDAD Y LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | 11 | 04 | 29/01/2025 | 31-12-2025 | 14300000
2 | 11 | 7600 | E3LA | M01 | 30% DE LOS MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DE LA COMUNA 9 CAPACITADOS EN DERECHOS EN SALUD DE LAS MATERNAS | A01 | CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES DE LA COMUNA 9 SOBRE LOS DERECHOS EN SALUD DE LAS MATERNAS | 1 | 04 | 30-05-2025 | 31-12-2025 | 700000
2 | 12 | 7600 | E3LB | M01 | 600 USUARIOS ENCUESTADOS SOBRE LOS MEDIOS MÁS USADOS POR ELLOS PARA OBTENER INFORMACIÓN DE SERVICIOS | A01 | REALIZAR ENCUESTAS TELEFÓNICA SOBRE LOS MEDIOS MÁS RELEVANTES PARA NUESTROS USUARIOS | 1 | 25 | 30-05-2025 | 31-12-2025 | 500000
2 | 13 | 7600 | E3LC | M01 | 25 JÓVENES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA CENTRO MULTIPLICADORES DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | A01 | CAPACITACIÓN DE JÓVENES COMO MULTIPLICADORES DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 12 | 15 | 03-03-2025 | 31-12-2025 | 2000000
2 | 14 | 7600 | E3LD | M01 | 5 INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS DIVULGANDO DEBERES Y DERECHOS SOBRE EL SERVICIO DE VACUNACIÓN | A01 | DIVULGACIÓN DE DEBERES Y DERECHOS EN SALUD SOBRE LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN POR COMUNA | 5 | 25 | 30-05-2025 | 31-12-2025 | 400000
2 | 15 | 7600 | E4LA | M01 | 6 INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS CONFORMAN EL GRUPO DE CONTROL SOCIAL EN LA ESE CENTRO | A01 | CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL SOCIAL CON INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | 1 | 04 | 26-06-2025 | 31-12-2025 | 600000
2 | 16 | 7600 | E4LB | M01 | 1 CANAL PARA VISIBILIZAR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD | A01 | DEFINIR EL CANAL DE LA ENTIDAD POR EL CUAL SE DIVULGA LA INFORMACIÓN DE INTERÉS EN SALUD PARA LA COMUNIDAD | 1 | 25 | 10-06-2025 | 31-12-2025 | 800000
2 | 17 | 7600 | E4LC | M01 | 1 PLAN DE INCENTIVOS DEFINIDO PARA EL GRUPO DE CONTROL SOCIAL DE LA ESE CENTRO | A01 | APROBACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS PARA EL GRUPO DE CONTROL SOCIAL | 1 | 04 | 22-07-2025 | 31-12-2025 | 100000
2 | 18 | 7600 | E4LD | M01 | 6 INTEGRANTES DEL GRUPO DE CONTROL SOCIAL CAPACITADOS EN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | A01 | CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DEL GRUPO DE CONTROL SOCIAL EN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 1 | 04 | 05-08-2025 | 31-12-2025 | 1500000
2 | 19 | 7600 | E4LE | M01 | UNA CAPACITACIÓN DE CONTROL SOCIAL EN LA PLATAFORMA MOODLE DURANTE LA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA RED DE SALUD CENTRO ESE | A01 | CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL SOCIAL SUBIDA EN MOODLE PARA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA RED DE SALUD CENTRO ESE | 1 | 01 | 26-08-2025 | 31-12-2025 | 1200000
2 | 20 | 7600 | E5LA | M01 | 5 REUNIONES (UNA POR COMUNA) DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RED CENTRO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES EN SALUD | A01 | REUNIONES CON LA COMUNIDAD DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA RED CENTRO PARA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN SALUD | 5 | 25 | 04-03-2025 | 31-12-2025 | 2000000
2 | 21 | 7600 | E5LB | M01 | 80% DE LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS PARTICIPANDO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS | A01 | REALIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RED DE SALUD CENTRO ESE, COMO EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL DE LA COMUNIDAD | 1 | 25 | 06-06-2025 | 31-12-2025 | 10000000
2 | 22 | 7600 | E5LC | M01 | UN DOCUMENTO DE ANÁLISIS CON LECTURA DE REALIDADES POR COMUNA | A01 | LA REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES ANTE LA JUNTA DIRECTIVA PRESENTA EL DOCUMENTO DE ANÁLISIS QUE REFLEJA LAS REALIDADES DE CADA COMUNA, DIRIGIDO A LA GERENCIA Y A LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS | 1 | 04 | 28-05-2025 | 31-12-2025 | 400000
2 | 23 | 7600 | E5LD | M01 | 50% DE LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS CUALIFICADOS EN TEMAS RELACIONADOS CON SUS FUNCIONES | A01 | CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRACTICA A LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS SOBRE SUS FUNCIONES | 1 | 04 | 25-06-2025 | 31-12-2025 | 1200000
Note on A1: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado
Note on D1: xxxx: año del que se está reportando información
Note on E1: xxxx: año del que se está reportando información
Note on A3: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado
Note on B3: Variable común
Note on C3: Variable común
Note on D3: Variable común
Note on E3: Variable común
Note on G3: Variable común
Note on J3: Variable común