## CONTROL. AÑO 2024 (hidden)
PLAN OPERATIVO ANUAL TABLERO DE CONTROL
EJE |  | INDICADORES | ACTIVIDADES | CONTROLES DE PROCESO | CUMPLIMIENTO
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
EJE 1. | ATENCIÓN DE CALIDAD | 17 | 41 | 41 | 100%
EJE 2. | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | 12 | 28 | 26 | 100%
EJE 3. | INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO | 5 | 13 | 16 | 100%
EJE 4. | PARTICIPACIÓN SOCIAL | 2 | 2 | 3 | 97%
EJE 5. | GESTIÓN DE LA EXCELENCIA | 8 | 11 | 12 | 100%
|  | 44 | 95 | 98
CONTROLES DIRECTIVOS
1 | Auditoria interna
2 | Seguimiento en planeación trimestral
3 | Comités de gerencia

## CONTROL. AÑO 2026
PLAN OPERATIVO ANUAL TABLERO DE CONTROL
EJE |  | INDICADORES | ACTIVIDADES | CONTROLES DE PROCESO | CUMPLIMIENTO
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
EJE 1. | ATENCIÓN DE CALIDAD | 16 | 30 | 39
EJE 2. | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | 5 | 15 | 15
EJE 3. | INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO | 5 | 13 | 13
EJE 4. | PARTICIPACIÓN SOCIAL | 2 | 2 | 2
EJE 5. | GESTIÓN DE LA EXCELENCIA | 7 | 10 | 10
|  | 35 | 70 | 79
CONTROLES DIRECTIVOS
1 | Auditoria interna
2 | Seguimiento en planeación trimestral
3 | Comités de gerencia

## Eje 1. Atención de Calidad
| PLAN OPERATIVO ANUAL | [17 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Fortalecer la calidad y seguridad de la atención en los servicios asistenciales, mediante la implementación de un modelo de atención integral centrado en el paciente y su familia, que mejore las condiciones de salud y bienestar de la comunidad.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | % AVANCE I TRIMESTRE | % AVANCE II TRIMESTRE | % AVANCE III TRIMESTRE | % AVANCE IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de Base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia | Cali Reconciliada | Oportunidades para la integración social y económica | Programa salud integral y calidad | A 2031, reducir a 32 por 100.000 Nacidos Vivos la razón de mortalidad materna | Reducir a 16,5 por 100,000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna temprana | Mantener en cero la mortalidad materna evitable | Razón de Mortalidad Materna - RMM | (Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales./Número de nacidos vivos en el período)* 100.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS Talento Humano | Mensual. | NA | NA |  |  | Durante el primer trimestre del año 2025, no se han registrados mortalidades maternas en la red de salud del centro E.S.E
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, reducir a 13,5 por cada 1.000 nacidos vivos la tasa de mortalidad perinatal | Reducir a 12 por 1,000 nacidos vivos la razón de mortalidad perinatal | Reducir a 12 o menos la mortalidad perinatal evitable de partos atendidos en la ESE | Tasa de Mortalidad Perinatal - TMP | (Número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso y los siete días completos después del nacimiento de usuarios atendidos en la sala de partos en la ESE/Número total de nacidos vivos más el número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso)* 1000 | 12.2 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual. | NA |  |  |  | Durante el primer trimestre del año 2025, no se han registrados mortalidades perinatales en la red de salud del centro E.S.E
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, mantener en < 9% la proporción de Bajo Peso al Nacer | Mantener en 3,4% la proporción de Bajo Peso al Nacer | Disminuir a 3,4% la proporción de niños nacidos a término con bajo peso al nacer atendidos en la ESE | Porcentaje de niños nacidos con bajo peso al nacer | (Número de nacidos vivos con peso menor a 2500 gramos atendidos en la sala de partos de la ESE/Total de nacidos vivos en el periodo) *100 | 4,93% | ≤4,93% | ≤3,7% | ≤3,7% | ≤3,4% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual. |  |  |  |  | Durante el primer trimestre del año 2025, no se han registrados Bajos pesos al nacer en la red de salud del centro E.S.E
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se logra mantener el porcentaje de transmisión materno infantil del VIH al 2% o menos en niños y niñas menores de 2 años | Mantener el porcentaje de trasmisión materno infantil del VIH en 2% o menos en niños y niñas menores de 2 años | Mantener en cero el porcentaje de transmisión materno infantil prevenible de VIH, en niños y niñas menores de 18 meses, hijos de madres viviendo con diagnóstico de VIH asignadas a la ESE | Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH de hijos de madres viviendo con diagnóstico de VIH | Número de niños menores 18 meses con diagnóstico de VIH/SIDA hijos de madres con VIH/SIDA/Número de niños menores de 18 meses hijos de madres con VIH/SIDA)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual.
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, reducir a 5 por cada 100.000 menores de 5 años la tasa de mortalidad asociada a desnutrición aguda. | Para el 2027 la tasa de mortalidad por desnutrición aguda será 0,75 por 100.000 menores de 5 años | Mantener en cero la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años | Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años | (Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años atendidos en la ESE/ Total de población menor de 5 años asignada)*100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | Al 2031, Colombia mantendrá la implementación de los planes orientados a la erradicación de poliomielitis, eliminación de Sarampión y Rubeola, control y eliminación de eventos inmunoprevenibles, Síndrome de Rubeola Congénita, Tétanos Neonatal, Fiebre Amarilla, Difteria, Tuberculosis Meníngea, Hepatitis A, B y C, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Meningococo, diarreas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis e Influenza, eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B. | Poliomielitis: 0 x 100,000 < 15 años Sarampión/rubéola: 0 x 100,000 hb SRC: 0 x 10, 000 nv Tétanos Neonatal: 0 x 1000 nv Neumococo: 0,10 x 100,000 hb Meningococo: 0 x 100,000 hb Parotiditis en <5 años: 35 x 100,000 en menores de 5 años | Lograr coberturas anuales de vacunación del 95% en biológicos del esquema nacional gratuito en niños menores de 1 año. | Cobertura de niños vacunados menores de un año | (Número total de menores hasta de 1 año con esquema de vacunación completo/ Número total de menores hasta de 1 año asignados a la ESE)* 100 | 95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual
|  |  |  | A 2031, disminuir la tasa especifica de fecundidad adolescente de 15 a 19 años a menos de 40 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años | Disminuir la tasa especifica de fecundidad a 30,0 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años | Disminuir a 30 o menos la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años | Tasa especifica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años | (Total de adolescentes gestantes de 15 a 19 años de población colombiana/ Total de población de mujeres adolescentes entre 15 a 19 años de población colombiana asignada a la ESE) *1000 | 41 | ≤41 | ≤39 | ≤35 | ≤30 | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se garantiza que entre la sospecha médica y la confirmación diagnóstica de cáncer de cuello uterino transcurran en promedio 30 días o menos | 30 días | Lograr una oportunidad ≤30 días para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 a 69 años | Oportunidad de diagnóstico de cáncer de cuello uterino | (Sumatoria de los días transcurridos entre la entrega del resultado de tamizaje de cuello uterino y la realización de la colposcopia en mujeres de 25 a 69 años/Total mujeres con tamizajes anormales de 25 a 69 años) | 32 días | 32 días | 31 días | 30 días | 30 días | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS Líder Atención Integral de Cáncer | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, reducir la tasa ajustada de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 5,5 por 100.000 | 9,22 x 100.000 Hab | Lograr coberturas de tamizaje para cáncer de cuello uterino ≥60% en mujeres de 25 a 69 años | Porcentaje de cobertura en tamizaje para cáncer de cuello uterino | (Número de mujeres de 25 a 69 años tamizadas para cáncer de cuello uterino/Número de mujeres de 25 a 69 años asignadas a la ESE)*100 | SD | ≤50% | ≤50% | ≤55% | ≤60% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS Líder Atención Integral de Cáncer | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se reducirá la letalidad acumulada (2022-2031) por dengue a menos del 0,1%. | 2% | Mantener en cero el porcentaje de letalidad por dengue | Porcentaje de letalidad por dengue | (Número de muertes por dengue y dengue grave en pacientes atendidos en la ESE/Número total de casos de dengue y dengue grave notificados)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se logra disminuir en un 50%, la tasa de incidencia de lepra o enfermedad de Hansen | 0,035 x 10.000 (disminuir el 50 % de la incidencia respecto a la línea base) | Disminuir a ≤0,035 la tasa de incidencia de lepra o enfermedad de Hansen | Tasa de incidencia de lepra o enfermedad de Hansen | (Número de casos nuevos de hansen (lepra) en las comunas del área de influencia de la red de Salud del Centro E.S.E / Población total en Cali)*10000 | SD | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se logra reducir el 50% la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, causada por la tuberculosis en Colombia. | 1,85 x 100 mil habitantes (reducción del 50 % respecto a línea base) | Mantener en cero la tasa de mortalidad por tuberculosis | Tasa de mortalidad por TB | (Número de muertes por TB de población asignada a la ESE Centro/Población de Cali)*100000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, mantener la tasa de mortalidad de suicidio por debajo de 5 por 100.000 habitantes | 4,16 x 100000 Habitantes | Mantener o disminuir mejorar la tasa de mortalidad por suicidio | Tasa de mortalidad por suicidio | (Número de casos de fallecimientos de suicidio registrados en la población asignada a la ESE/ Población asignada a la ESE)* 100000 habitantes | 0,93 | ≤0.93 | ≤0.93 | ≤0.93 | ≤0.93 | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, aumentar al 80% las personas con diabetes controlada | 70% | Aumentar al menos a un 70% las personas con diabetes controladas | Porcentaje de pacientes con diabetes controlado (hb glicosilada <7%) | (Número de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses / Número total de personas con Diabetes Mellitus) reportadas )*100 | 59% | ≥60% | ≥62% | ≥65% | ≥70% | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, aumentar en un 70% el porcentaje de captación de personas con hipertensión arterial. | 70% | Mantener ≥70% las personas con hipertensión arterial captadas | Porcentaje de captación de pacientes con hipertensión | (Número de pacientes hipertensos inscritos al programa de riesgo cardiovascular / Población hipertensa proyectada asignada a la ESE Centro) * 100 | 70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, disminuir la tasa de violencias Sexuales, basada en género y violencia intrafamiliar a 230 por 100.000 habitantes | 298,0 x 100000 Habitantes | Garantizar la atención de ≥90% de los casos que ingresan a la ESE por violencias sexuales basada en género y violencia intrafamiliar son intervenidos por el equipo psico-social. | Porcentaje de pacientes que ingresan a la ESE por violencias sexuales basada en género y violencia intrafamiliar intervenidos por el equipo psico-social. | (Número de pacientes que ingresan a la ESE por violencias sexuales basada en género y violencia intrafamiliar intervenidos por el equipo psico-social/Número de pacientes que ingresan a la ESE por violencias sexuales basada en género y violencia intrafamiliar)*100 | SD | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2027 se implementa el Plan Sectorial de Salud y se articula al Plan de Gestión de Riesgo del Distrito. | 20.000 personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE | Fortalecer el servicio de referencia y traslado de pacientes con la puesta en funcionamiento de 4 unidades móviles para el servicio de emergencias médicas de la ciudad | Número de unidades móviles puestas en funcionamiento | NA | 1 | ≥50% | ≥60% | ≥70% | ≥80% | NA | NA | NA | NA | NA | NA

## Eje 2. Sostenibilidad
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [16 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Trabajar por la sostenibilidad y competitividad organizacional, mediante la optimización de los procesos, diversificación de fuentes de ingresos y la prestación de servicios de salud con calidad y excelencia.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la Vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | % AVANCE I TRIMESTRE | % AVANCE II TRIMESTRE | % AVANCE III TRIMESTRE | % AVANCE IV TRIMESTRE | OBSERVCIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de Base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Gestión de riesgo | [5 empty] | Mantener un superávit o déficit fiscal ≥1 | Indicador de superávit o déficit fiscal | (Valor de los reconocimientos acumulados al cierre del periodo/Valor de compromisos acumulados de gastos al cierre del periodo) *100 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder Proceso Financiero | Anual
Gestión de riesgo | [5 empty] | Mantener un índice de liquidez ≥1 | Índice de liquidez | Activos corrientes/Pasivos corrientes | 4,26 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder Proceso Financiero | Trimestral
Gestión de riesgo | [5 empty] | Mantener una radicación de facturas por evento ≥90% | Porcentaje de radicación de cuentas de prestaciones realizadas por evento | (Valor radicado acumulado de los ingresos por prestación de servicios bajo la modalidad de evento/Valor total acumulado de los servicios facturados bajo la modalidad de evento)*100 | 93% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder Proceso Facturación | Mensual
Gestión de riesgo | [5 empty] | Mantener en ≤5% el porcentaje de glosa de servicios prestados por evento | Porcentaje de glosa de servicios prestados bajo la modalidad evento | (Valor de la glosa aceptada de servicios prestados bajo modalidad evento acumuladas/Valor total de los servicios facturados bajo modalidad evento acumulada)*100 | 1,7% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder Procesos de Glosas | Mensual
Gestión de riesgo | [5 empty] | Aumentar en un 12% el ingreso por venta de servicios por evento | Porcentaje de variación de ingresos por ventas por evento | ((Valor de ingresos brutos por ventas por evento en vigencia año actual - Valor de ingresos brutos por ventas por evento en vigencia año anterior)/ Valor de ingresos brutos por ventas por evento en año anterior) *100 | SD | ≥3% | ≥3% | ≥3% | ≥3% | Subgerencia Administrativa y financiera Subgerencia cientifica Subgerencia PyMS y Mercadeo | Trimestral

## Eje 3 Innovación y Conocimiento
| PLAN OPERATIVO ANUAL | [16 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Fomentar la innovación y gestión del conocimiento mediante el desarrollo de competencias del personal, la implementación de nuevos métodos en la prestación de los servicios, la promoción de saberes en nuestro entorno y el fortalecimiento de los convenios docentes asistenciales, que mejoren la calidad de los servicios y fortalezcan la reputación de la institución en el clúster de la salud.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | % AVANCE I TRIMESTRE | % AVANCE II TRIMESTRE | % AVANCE III TRIMESTRE | % AVANCE IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de Base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Humanización de la atención. Transformación cultural | Cali Reconciliada | Oportunidades para la integración social y económica | Programa salud integral y calidad | SD | SD | Cumplir el ≥90% de las actividades programadas del plan de bienestar social e incentivos que favorezcan al colaborador y sus familias. | Porcentaje de cobertura del plan de bienestar social e incentivos | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) * 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Subgerencia Administrativa y Financiera. Líder de Recursos Humanos | Mensual
Gestión de la tecnología |  |  |  | A 2027 se desarrollan las capacidades y mecanismos para la implementación de un Sistema de Información Integrado, que permita la toma de decisiones en salud Pública | 9 módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | Realizar al menos dos desarrollos tecnológicos inhouse de aplicativos contratados con terceros | Número de desarrollos tecnológicos inhouse de aplicaciones tercerizados | Número | 0 |  | 1 |  | 1 | Líder de Gestión de Tecnologías y la Información (Gestión de la Información y TIC) | Anual
Gestión de la tecnología | [5 empty] | Realizar tres desarrollos tecnológicos al año para la automatización de procesos administrativos y asistenciales | Número de desarrollos tecnológicos para la automatización de procesos administrativos | Número | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Líder de Gestión de Tecnologías y la Información (Gestión de la Información y TIC) | Anual
Humanización de la atención. Seguridad del Paciente. |  |  |  | A 2027 se fortalecerá el 100% las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. | 20 gestiones del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | Participar en al menos un proyecto de investigación al año, por medio de los convenios docente asistenciales que se tienen suscritos con las instituciones de educación superior, a partir de 2025 | Número de proyectos de investigación ejecutados por medio de convenios docente asistencial | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Subgerencia Cientifica/ lider convenios docente asistencial | anual
Gestión del riesgo Atención centrada en el usuario y su familia Seguridad del paciente Humanización de la atención Gestión de la tecnología Transformación cultural | [5 empty] | Cumplir con al menos 80% el plan para la gestión del conocimiento y la innovación proyectado para cada vigencia. | Porcentaje de cumplimiento del plan para la gestión del conocimiento y la innovación de la vigencia | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100% | 0 | 80% | 80% | 80% | 80% | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder de Recursos Humanos Planeación Gestión de la información Comunicaciones | trimestral |  | 20% | 40%

## Eje 4. Participación Social
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [15 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Fomentar la participación de los grupos de interés en la gestión organizacional y búsqueda de la excelencia, mediante el desarrollo de mecanismos de comunicación eficaces, la participación ciudadana y la publicación amplia y transparente de información para el adecuado seguimiento de la gestión pública.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la Vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | % AVANCE I TRIMESTRE | % AVANCE II TRIMESTRE | % AVANCE III TRIMESTRE | % AVANCE IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Responsabilidad social empresarial | Cali Reconciliada | Oportunidades para la integración social y económica | Programa salud integral y calidad | A 2027 el Distrito de Santiago de Cali garantiza, que al menos el 70% de las instancias de participación ciudadana reconocidas en la ciudad ejerzan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud. | 116 Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales, intersectoriales y con participación comunitaria, para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas. | Cumplir el ≥95% de las actividades definidas en el cronograma de implementación de la Política de Participación Social. | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de participación social y comunitaria | (Número de actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas) * 100% | SD | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | Subgerencia Científica Sugerencia de Promoción y Mantenimiento de la Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Líder de relación con el ciudadano | anual
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo | [5 empty] | Mantener los niveles de satisfacción global de los usuarios en un porcentaje ≥ 95% | Proporción de satisfacción global de los usuarios de la ESE - General | (Número de usuarios que respondieron “muy buena” o “buena” a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?” - General / Número de usuarios que respondieron la pregunta - General)*100 | 97% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | Subgerencia Científica Sugerencia de Promoción y Mantenimiento de la Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Líder de relación con el ciudadano | semestral

## Eje 5. Gestión de la Excelencia
| PLAN OPERATIVO ANUAL | [16 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Trabajar por una institución con estándares de excelencia, mediante la implementación de sistemas y modelos de gestión de talla nacional e internacional, y el fortalecimiento del modelo de Acreditación en salud, para el mejoramiento continuo de los procesos.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la Vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | % AVANCE I TRIMESTRE | % AVANCE II TRIMESTRE | % AVANCE III TRIMESTRE | % AVANCE IV TRIMESTRE | OBSERVACIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo | Cali Reconciliada | Oportunidades para la integración social y económica | Programa salud integral y calidad | A 2027, se mejorarán los medios físicos dispuestos para la prestación de servicios en salud de la autoridad sanitaria; adecuando y dotando el 100% de las sedes priorizadas de la entidad territorial. | 10 sedes de salud mejoradas y dotadas | Mejorar las condiciones de infraestructura de al menos 3 IPS de la Red en el marco del cumplimiento del SUA y los requisitos de habilitación | Número de IPS intervenidas en infraestructura en el periodo evaluado | NA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder de Ambiente físico Jefe de Planeación | Anual
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo Gestión de la tecnología Transformación cultural Responsabilidad social empresarial |  |  |  | A 2027, funcionamiento del 100% de las IPS de las Redes de Salud públicas de baja complejidad | 24 sedes de las Empresas Sociales del Estado de nivel primario de atención fortalecidas en su operación | Mantener el reconocimiento como institución acreditada en salud manteniendo o mejorando una calificación ≥3,52 en la evaluación externa del sistema único de acreditación en el periodo de cuatro años. | Resultado cuantitativo de la evaluación externa de acreditación | Indicador nominal | 3,52 | ≥ 3,52 | ≥ 3,52 | ≥ 3,52 | ≥ 3,52 | Gerencia Subgerencia Cientifica Subgerencia Administrativa y Financiera Asesor de Planeación y Calidad. | Anual
[6 empty] | Implementar y mantener el sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 | Sistema de gestión implementado | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Anual
[6 empty] | Implementar y mantener el sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 | Sistema de gestión implementado | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Anual
[6 empty] | Mantener y ampliar el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo la Norma ISO 45001/2018 | Sistema de gestión implementado | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Anual
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo | [5 empty] | Cumplir con un porcentaje ≥90% de las actividades del programa de humanización hacia el cliente interno y externo | Cumplimiento ≥90% del plan anual de humanización | (Número de actividades del plan de humanización ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | SD | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | Líder Relación con el ciudadano Líder de Talento Humano Líder de Comunicaciones Líder de Recurso Físico | Anual
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo | [5 empty] | Cumplir el ≥90% el plan de trabajo para la implementación de estrategias que lleven a la eliminación de cualquier forma de discriminación | Cumplimiento ≥90% del plan de trabajo para la implementación de las estrategias para la no discriminación | (Número de actividades del plan para la no discriminación ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | SD | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | Líder de Relación con el ciudadano | Anual