## CONTROL. AÑO 2024 (hidden)
PLAN OPERATIVO ANUAL TABLERO DE CONTROL
EJE |  | INDICADORES | ACTIVIDADES | CONTROLES DE PROCESO | CUMPLIMIENTO
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
EJE 1. | ATENCIÓN DE CALIDAD | 17 | 41 | 41 | 100%
EJE 2. | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | 12 | 28 | 26 | 100%
EJE 3. | INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO | 5 | 13 | 16 | 100%
EJE 4. | PARTICIPACIÓN SOCIAL | 2 | 2 | 3 | 97%
EJE 5. | GESTIÓN DE LA EXCELENCIA | 8 | 11 | 12 | 100%
|  | 44 | 95 | 98
CONTROLES DIRECTIVOS
1 | Auditoria interna
2 | Seguimiento en planeación trimestral
3 | Comités de gerencia

## CONTROL. AÑO 2026
PLAN OPERATIVO ANUAL TABLERO DE CONTROL
EJE |  | INDICADORES | ACTIVIDADES | CONTROLES DE PROCESO | CUMPLIMIENTO
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
EJE 1. | ATENCIÓN DE CALIDAD | 16 | 30 | 39
EJE 2. | SOSTENIBILIDAD FINANCIERA | 5 | 15 | 15
EJE 3. | INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO | 5 | 13 | 13
EJE 4. | PARTICIPACIÓN SOCIAL | 2 | 2 | 2
EJE 5. | GESTIÓN DE LA EXCELENCIA | 7 | 10 | 10
|  | 35 | 70 | 79
CONTROLES DIRECTIVOS
1 | Auditoria interna
2 | Seguimiento en planeación trimestral
3 | Comités de gerencia

## Eje 1. Atención de Calidad
| PLAN OPERATIVO ANUAL | [13 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Fortalecer la calidad y seguridad de la atención en los servicios asistenciales, mediante la implementación de un modelo de atención integral centrado en el paciente y su familia, que mejore las condiciones de salud y bienestar de la comunidad.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | OBSERVACIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de Base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia | Cali Reconciliada | Oportunidades para la integración social y económica | Programa salud integral y calidad | A 2031, reducir a 32 por 100.000 Nacidos Vivos la razón de mortalidad materna | Reducir a 16,5 por 100,000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna temprana | Mantener en cero la mortalidad materna evitable | Razón de Mortalidad Materna - RMM | (Número de muertes de mujeres durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto) por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto o puerperio o su manejo, pero no por causas accidentales./Número de nacidos vivos en el período)* 100.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS Talento Humano | Mensual.
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, reducir a 13,5 por cada 1.000 nacidos vivos la tasa de mortalidad perinatal | Reducir a 12 por 1,000 nacidos vivos la razón de mortalidad perinatal | Reducir a 12 o menos la mortalidad perinatal evitable de partos atendidos en la ESE | Tasa de Mortalidad Perinatal - TMP | (Número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso y los siete días completos después del nacimiento de usuarios atendidos en la sala de partos en la ESE/Número total de nacidos vivos más el número de muertes fetales con 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso)* 1000 | 12.2 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual.
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, mantener en < 9% la proporción de Bajo Peso al Nacer | Mantener en 3,4% la proporción de Bajo Peso al Nacer | Disminuir a 3,4% la proporción de niños nacidos a término con bajo peso al nacer atendidos en la ESE | Porcentaje de niños nacidos con bajo peso al nacer | (Número de nacidos vivos con peso menor a 2500 gramos atendidos en la sala de partos de la ESE/Total de nacidos vivos en el periodo) *100 | 4,93% | ≤4,93% | ≤3,7% | ≤3,7% | ≤3,4% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual.
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se logra mantener el porcentaje de transmisión materno infantil del VIH al 2% o menos en niños y niñas menores de 2 años | Mantener el porcentaje de trasmisión materno infantil del VIH en 2% o menos en niños y niñas menores de 2 años | Mantener en cero el porcentaje de transmisión materno infantil prevenible de VIH, en niños y niñas menores de 18 meses, hijos de madres viviendo con diagnóstico de VIH asignadas a la ESE | Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH de hijos de madres viviendo con diagnóstico de VIH | Número de niños menores 18 meses con diagnóstico de VIH/SIDA hijos de madres con VIH/SIDA/Número de niños menores de 18 meses hijos de madres con VIH/SIDA)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual.
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, reducir a 5 por cada 100.000 menores de 5 años la tasa de mortalidad asociada a desnutrición aguda. | Para el 2027 la tasa de mortalidad por desnutrición aguda será 0,75 por 100.000 menores de 5 años | Mantener en cero la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años | Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años | (Número de muertes por desnutrición en menores de 5 años atendidos en la ESE/ Total de población menor de 5 años asignada)*100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | Al 2031, Colombia mantendrá la implementación de los planes orientados a la erradicación de poliomielitis, eliminación de Sarampión y Rubeola, control y eliminación de eventos inmunoprevenibles, Síndrome de Rubeola Congénita, Tétanos Neonatal, Fiebre Amarilla, Difteria, Tuberculosis Meníngea, Hepatitis A, B y C, Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Meningococo, diarreas por Rotavirus, Tos ferina, Parotiditis e Influenza, eliminación de la transmisión materno infantil de la hepatitis B. | Poliomielitis: 0 x 100,000 < 15 años Sarampión/rubéola: 0 x 100,000 hb SRC: 0 x 10, 000 nv Tétanos Neonatal: 0 x 1000 nv Neumococo: 0,10 x 100,000 hb Meningococo: 0 x 100,000 hb Parotiditis en <5 años: 35 x 100,000 en menores de 5 años | Lograr coberturas anuales de vacunación del 95% en biológicos del esquema nacional gratuito en niños menores de 1 año. | Cobertura de niños vacunados menores de un año | (Número total de menores hasta de 1 año con esquema de vacunación completo/ Número total de menores hasta de 1 año asignados a la ESE)* 100 | 95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual
|  |  |  | A 2031, disminuir la tasa especifica de fecundidad adolescente de 15 a 19 años a menos de 40 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años | Disminuir la tasa especifica de fecundidad a 30,0 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años | Disminuir a 30 o menos la tasa específica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años | Tasa especifica de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años | (Total de adolescentes gestantes de 15 a 19 años de población colombiana/ Total de población de mujeres adolescentes entre 15 a 19 años de población colombiana asignada a la ESE) *1000 | 41 | ≤41 | ≤39 | ≤35 | ≤30 | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se garantiza que entre la sospecha médica y la confirmación diagnóstica de cáncer de cuello uterino transcurran en promedio 30 días o menos | 30 días | Lograr una oportunidad ≤30 días para el diagnóstico de cáncer de cuello uterino en mujeres de 25 a 69 años | Oportunidad de diagnóstico de cáncer de cuello uterino | (Sumatoria de los días transcurridos entre la entrega del resultado de tamizaje de cuello uterino y la realización de la colposcopia en mujeres de 25 a 69 años/Total mujeres con tamizajes anormales de 25 a 69 años) | 32 días | 32 días | 31 días | 30 días | 30 días | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS Líder Atención Integral de Cáncer | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, reducir la tasa ajustada de mortalidad por cáncer de cuello uterino a 5,5 por 100.000 | 9,22 x 100.000 Hab | Lograr coberturas de tamizaje para cáncer de cuello uterino ≥60% en mujeres de 25 a 69 años | Porcentaje de cobertura en tamizaje para cáncer de cuello uterino | (Número de mujeres de 25 a 69 años tamizadas para cáncer de cuello uterino/Número de mujeres de 25 a 69 años asignadas a la ESE)*100 | SD | ≤50% | ≤50% | ≤55% | ≤60% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS Líder Atención Integral de Cáncer | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se reducirá la letalidad acumulada (2022-2031) por dengue a menos del 0,1%. | 2% | Mantener en cero el porcentaje de letalidad por dengue | Porcentaje de letalidad por dengue | (Número de muertes por dengue y dengue grave en pacientes atendidos en la ESE/Número total de casos de dengue y dengue grave notificados)*100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se logra disminuir en un 50%, la tasa de incidencia de lepra o enfermedad de Hansen | 0,035 x 10.000 (disminuir el 50 % de la incidencia respecto a la línea base) | Disminuir a ≤0,035 la tasa de incidencia de lepra o enfermedad de Hansen | Tasa de incidencia de lepra o enfermedad de Hansen | (Número de casos nuevos de hansen (lepra) en las comunas del área de influencia de la red de Salud del Centro E.S.E / Población total en Cali)*10000 | SD | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.035 | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, se logra reducir el 50% la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes, causada por la tuberculosis en Colombia. | 1,85 x 100 mil habitantes (reducción del 50 % respecto a línea base) | Mantener en cero la tasa de mortalidad por tuberculosis | Tasa de mortalidad por TB | (Número de muertes por TB de población asignada a la ESE Centro/Población de Cali)*100000. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, mantener la tasa de mortalidad de suicidio por debajo de 5 por 100.000 habitantes | 4,16 x 100000 Habitantes | Mantener o disminuir mejorar la tasa de mortalidad por suicidio | Tasa de mortalidad por suicidio | (Número de casos de fallecimientos de suicidio registrados en la población asignada a la ESE/ Población asignada a la ESE)* 100000 habitantes | 0,93 | ≤0.93 | ≤0.93 | ≤0.93 | ≤0.93 | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, aumentar al 80% las personas con diabetes controlada | 70% | Aumentar al menos a un 70% las personas con diabetes controladas | Porcentaje de pacientes con diabetes controlado (hb glicosilada <7%) | (Número de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus con hemoglobina glicosilada menor a 7% en los últimos seis meses / Número total de personas con Diabetes Mellitus) reportadas )*100 | 59% | ≥60% | ≥62% | ≥65% | ≥70% | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, aumentar en un 70% el porcentaje de captación de personas con hipertensión arterial. | 70% | Mantener ≥70% las personas con hipertensión arterial captadas | Porcentaje de captación de pacientes con hipertensión | (Número de pacientes hipertensos inscritos al programa de riesgo cardiovascular / Población hipertensa proyectada asignada a la ESE Centro) * 100 | 70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | ≥70% | Subgerencia científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2031, disminuir la tasa de violencias Sexuales, basada en género y violencia intrafamiliar a 230 por 100.000 habitantes | 298,0 x 100000 Habitantes | Garantizar la atención de ≥90% de los casos que ingresan a la ESE por violencias sexuales basada en género y violencia intrafamiliar son intervenidos por el equipo psico-social. | Porcentaje de pacientes que ingresan a la ESE por violencias sexuales basada en género y violencia intrafamiliar intervenidos por el equipo psico-social. | (Número de pacientes que ingresan a la ESE por violencias sexuales basada en género y violencia intrafamiliar intervenidos por el equipo psico-social/Número de pacientes que ingresan a la ESE por violencias sexuales basada en género y violencia intrafamiliar)*100 | SD | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | Subgerencia Científica Subgerencia PyMS | Mensual
Gestión del Riesgo Atención centrada en el usuario y su familia |  |  |  | A 2027 se implementa el Plan Sectorial de Salud y se articula al Plan de Gestión de Riesgo del Distrito. | 20.000 personas remitidas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – CRUE | Fortalecer el servicio de referencia y traslado de pacientes con la puesta en funcionamiento de 4 unidades móviles para el servicio de emergencias médicas de la ciudad | Número de unidades móviles puestas en funcionamiento | NA | 1 | ≥50% | ≥60% | ≥70% | ≥80% | NA | NA

## Eje 2. Sostenibilidad
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [12 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Trabajar por la sostenibilidad y competitividad organizacional, mediante la optimización de los procesos, diversificación de fuentes de ingresos y la prestación de servicios de salud con calidad y excelencia.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la Vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | OBSERVCIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de Base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Gestión de riesgo | [5 empty] | Mantener un superávit o déficit fiscal ≥1 | Indicador de superávit o déficit fiscal | (Valor de los reconocimientos acumulados al cierre del periodo/Valor de compromisos acumulados de gastos al cierre del periodo) *100 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder Proceso Financiero | Anual
Gestión de riesgo | [5 empty] | Mantener un índice de liquidez ≥1 | Índice de liquidez | Activos corrientes/Pasivos corrientes | 4,26 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder Proceso Financiero | Trimestral
Gestión de riesgo | [5 empty] | Mantener una radicación de facturas por evento ≥90% | Porcentaje de radicación de cuentas de prestaciones realizadas por evento | (Valor radicado acumulado de los ingresos por prestación de servicios bajo la modalidad de evento/Valor total acumulado de los servicios facturados bajo la modalidad de evento)*100 | 93% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder Proceso Facturación | Mensual
Gestión de riesgo | [5 empty] | Mantener en ≤5% el porcentaje de glosa de servicios prestados por evento | Porcentaje de glosa de servicios prestados bajo la modalidad evento | (Valor de la glosa aceptada de servicios prestados bajo modalidad evento acumuladas/Valor total de los servicios facturados bajo modalidad evento acumulada)*100 | 1,7% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder Procesos de Glosas | Mensual
Gestión de riesgo | [5 empty] | Aumentar en un 12% el ingreso por venta de servicios por evento | Porcentaje de variación de ingresos por ventas por evento | ((Valor de ingresos brutos por ventas por evento en vigencia año actual - Valor de ingresos brutos por ventas por evento en vigencia año anterior)/ Valor de ingresos brutos por ventas por evento en año anterior) *100 | SD | ≥3% | ≥3% | ≥3% | ≥3% | Subgerencia Administrativa y financiera Subgerencia cientifica Subgerencia PyMS y Mercadeo | Trimestral

## Eje 3 Innovación y Conocimiento
| PLAN OPERATIVO ANUAL | [13 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Fomentar la innovación y gestión del conocimiento mediante el desarrollo de competencias del personal, la implementación de nuevos métodos en la prestación de los servicios, la promoción de saberes en nuestro entorno y el fortalecimiento de los convenios docentes asistenciales, que mejoren la calidad de los servicios y fortalezcan la reputación de la institución en el clúster de la salud.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | OBSERVACIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de Base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Humanización de la atención. Transformación cultural | Cali Reconciliada | Oportunidades para la integración social y económica | Programa salud integral y calidad | SD | SD | Cumplir el ≥90% de las actividades programadas del plan de bienestar social e incentivos que favorezcan al colaborador y sus familias. | Porcentaje de cobertura del plan de bienestar social e incentivos | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas) * 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | Subgerencia Administrativa y Financiera. Líder de Recursos Humanos | Mensual
Gestión de la tecnología |  |  |  | A 2027 se desarrollan las capacidades y mecanismos para la implementación de un Sistema de Información Integrado, que permita la toma de decisiones en salud Pública | 9 módulos del sistema de información del sector salud interoperables, integrados y en producción | Realizar al menos dos desarrollos tecnológicos inhouse de aplicativos contratados con terceros | Número de desarrollos tecnológicos inhouse de aplicaciones tercerizados | Número | 0 |  | 1 |  | 1 | Líder de Gestión de Tecnologías y la Información (Gestión de la Información y TIC) | Anual
Gestión de la tecnología | [5 empty] | Realizar tres desarrollos tecnológicos al año para la automatización de procesos administrativos y asistenciales | Número de desarrollos tecnológicos para la automatización de procesos administrativos | Número | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Líder de Gestión de Tecnologías y la Información (Gestión de la Información y TIC) | Anual
Humanización de la atención. Seguridad del Paciente. |  |  |  | A 2027 se fortalecerá el 100% las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. | 20 gestiones del conocimiento con procesos de investigación, modelos asociativos publico privados e innovación fortalecidos | Participar en al menos un proyecto de investigación al año, por medio de los convenios docente asistenciales que se tienen suscritos con las instituciones de educación superior, a partir de 2025 | Número de proyectos de investigación ejecutados por medio de convenios docente asistencial | Número | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Subgerencia Cientifica/ lider convenios docente asistencial | anual
Gestión del riesgo Atención centrada en el usuario y su familia Seguridad del paciente Humanización de la atención Gestión de la tecnología Transformación cultural | [5 empty] | Cumplir con al menos 80% el plan para la gestión del conocimiento y la innovación proyectado para cada vigencia. | Porcentaje de cumplimiento del plan para la gestión del conocimiento y la innovación de la vigencia | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100% | 0 | 80% | 80% | 80% | 80% | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder de Recursos Humanos Planeación Gestión de la información Comunicaciones | trimestral

## Eje 4. Participación Social
|  | PLAN OPERATIVO ANUAL | [12 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Fomentar la participación de los grupos de interés en la gestión organizacional y búsqueda de la excelencia, mediante el desarrollo de mecanismos de comunicación eficaces, la participación ciudadana y la publicación amplia y transparente de información para el adecuado seguimiento de la gestión pública.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la Vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | OBSERVACIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Responsabilidad social empresarial | Cali Reconciliada | Oportunidades para la integración social y económica | Programa salud integral y calidad | A 2027 el Distrito de Santiago de Cali garantiza, que al menos el 70% de las instancias de participación ciudadana reconocidas en la ciudad ejerzan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud. | 116 Territorios y entornos de vida cotidiana priorizados con estrategias integrales, intersectoriales y con participación comunitaria, para reducir las inequidades sociales en salud y mejorar la calidad de vida de la población, implementadas. | Cumplir el ≥95% de las actividades definidas en el cronograma de implementación de la Política de Participación Social. | Porcentaje de cumplimiento del cronograma de participación social y comunitaria | (Número de actividades Ejecutadas/Número de Actividades Programadas) * 100% | SD | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | Subgerencia Científica Sugerencia de Promoción y Mantenimiento de la Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Líder de relación con el ciudadano | anual
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo | [5 empty] | Mantener los niveles de satisfacción global de los usuarios en un porcentaje ≥ 95% | Proporción de satisfacción global de los usuarios de la ESE - General | (Número de usuarios que respondieron “muy buena” o “buena” a la pregunta: ¿cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido a través de su IPS?” - General / Número de usuarios que respondieron la pregunta - General)*100 | 97% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | Subgerencia Científica Sugerencia de Promoción y Mantenimiento de la Salud Subgerencia Administrativa y Financiera Líder de relación con el ciudadano | semestral

## Eje 5. Gestión de la Excelencia
| PLAN OPERATIVO ANUAL | [12 empty] | Código: DEP-F-001
Fecha de entrada en vigencia: 27/08/2024
Versión 02
VIGENCIA: | 2026
Objetivo Estratégico: | Trabajar por una institución con estándares de excelencia, mediante la implementación de sistemas y modelos de gestión de talla nacional e internacional, y el fortalecimiento del modelo de Acreditación en salud, para el mejoramiento continuo de los procesos.
Eje del Sistema Único de Acreditación | PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL |  |  |  |  | PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  |  | Meta de la Vigencia |  |  |  | CARGO /RESPONSABLE | PERIODICIDAD | OBSERVACIONES
| Propósito 1 | Reto 2 | Programa 4 | Indicador de resultado Plan Territorial de Salud (PTS) | Meta PTS | Objetivo específico ESE Centro | Indicador de la ESE Centro | Fórmula del indicador | Línea de base ESE Centro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo | Cali Reconciliada | Oportunidades para la integración social y económica | Programa salud integral y calidad | A 2027, se mejorarán los medios físicos dispuestos para la prestación de servicios en salud de la autoridad sanitaria; adecuando y dotando el 100% de las sedes priorizadas de la entidad territorial. | 10 sedes de salud mejoradas y dotadas | Mejorar las condiciones de infraestructura de al menos 3 IPS de la Red en el marco del cumplimiento del SUA y los requisitos de habilitación | Número de IPS intervenidas en infraestructura en el periodo evaluado | NA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Subgerencia Administrativa y Financiera Líder de Ambiente físico Jefe de Planeación | Anual
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo Gestión de la tecnología Transformación cultural Responsabilidad social empresarial |  |  |  | A 2027, funcionamiento del 100% de las IPS de las Redes de Salud públicas de baja complejidad | 24 sedes de las Empresas Sociales del Estado de nivel primario de atención fortalecidas en su operación | Mantener el reconocimiento como institución acreditada en salud manteniendo o mejorando una calificación ≥3,52 en la evaluación externa del sistema único de acreditación en el periodo de cuatro años. | Resultado cuantitativo de la evaluación externa de acreditación | Indicador nominal | 3,52 | ≥ 3,52 | ≥ 3,52 | ≥ 3,52 | ≥ 3,52 | Gerencia Subgerencia Cientifica Subgerencia Administrativa y Financiera Asesor de Planeación y Calidad. | Anual
[6 empty] | Implementar y mantener el sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 | Sistema de gestión implementado | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | Anual
[6 empty] | Implementar y mantener el sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 | Sistema de gestión implementado | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Anual
[6 empty] | Mantener y ampliar el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo la Norma ISO 45001/2018 | Sistema de gestión implementado | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Subgerencia Administrativa y Financiera | Anual
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo | [5 empty] | Cumplir con un porcentaje ≥90% de las actividades del programa de humanización hacia el cliente interno y externo | Cumplimiento ≥90% del plan anual de humanización | (Número de actividades del plan de humanización ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | SD | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | Líder Relación con el ciudadano Líder de Talento Humano Líder de Comunicaciones Líder de Recurso Físico | Anual
Atención centrada en el usuario y su familia Humanización Seguridad del paciente Gestión del riesgo | [5 empty] | Cumplir el ≥90% el plan de trabajo para la implementación de estrategias que lleven a la eliminación de cualquier forma de discriminación | Cumplimiento ≥90% del plan de trabajo para la implementación de las estrategias para la no discriminación | (Número de actividades del plan para la no discriminación ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | SD | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | Líder de Relación con el ciudadano | Anual