## PROGRAMACIÓN
Tipo de Registro | Tipo Identificación: DE/DI/MU/NI | Número de Identificación: Divipola/Nit sin dígito de verificación | Inicio de vigencia: xxxx-01-01 | Cierre de vigencia: xxxx-12-31 | Número de filas del archivo
1
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
2 | 1 | 7600 | E1LA | M01 | DOCUMENTO CON LA ARTICULACION DE UN GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTION DE LA POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION SOCIAL | A01 | PROPONER UN PLAN DE TRABAJO CON EL GRUPO INTERNO, QUE INCLUYA ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS. | 1 | 01 | 2026-02-20 | 2026-12-31 | 1000000
2 | 2 | 7600 | E1LB | M01 | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL EN FUNCIONARIOS Y COMUNIDAD | A01 | PROGRAMAR ACTIVIDADES CON EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO QUE PERMITA EL CONOCIMIENTO EN TEMAS DE SALUD | 1 | 01 | 2026-05-07 | 2026-12-31 | 1200000
2 | 3 | 7600 | E1LE | M01 | CONVENIO O ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS FORMATIVOS | A01 | ARTICULACION CON ENTIDADES PARA CAPACITACION (ESAP , UNIVERSIDADES) | 1 | 04 | 2026-02-20 | 2026-12-31 | 850000
2 | 4 | 7600 | E1LH | M01 | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON ENFOQUE DIFERENCIAL | A01 | PUBLICAR INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ACTIVIDADES CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN LAS PÁGINAS VIRTUALES DE LA RED SALUD CENTRO. | 2 | 04 | 2026-06-26 | 2026-12-31 | 600000
2 | 5 | 7600 | E2LA | M01 | PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN TEMAS DE INTERES EN SALUD | A01 | CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS | 1 | 01 | 2026-06-20 | 2026-12-31 | 1200000
2 | 6 | 7600 | E2LB | M01 | CONFORMACION DE ESCUELAS DE FORMACION | A01 | CRONOGRAMA CAPACITACION ASOCIACIONES DE USUARIOS | 1 | 04 | 2026-02-19 | 2026-12-31 | 14000000
|  |  | E2LC | M01 | USUARIOS APROPIADOS DEL USO DE LA TECNOLOGIA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS | A01 | USUARIOS ORIENTANDO AL USO DE TURNERO,TELEFONO, CHAT BOT.PAGINA WEB. | 1 | 04 | 2026-07-15 | 2026-12-31 | 1100000
2 | 8 | 7600 | E2LD | M01 | BOLETIN COMUNITARIO | A01 | REALIZAR UN BOLETIN CON ACTIVIDADES COMUNITARIAS | 1 | 04 | 2026-10-24 | 2026-12-31 | 100000
2 | 9 | 7600 | E2LE | M01 | ELABORACIÓN DE MAPA DE ACTORES DE LAS CAMUNAS 8, 9, 10, 11 Y 12. | A01 | CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE ACTORES CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD. | 1 | 04 | 2026-03-05 | 2026-12-31 | 1200000
2 | 10 | 7600 | E2LF | M01 | PROMOVER EL COMITE DE PQRSF CON LOS GRUPOS DE VALOR DE LA RED DE SALUD CENTRO. | A01 | FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR EN EL COMITÉ DE PQRSF, MEDIANTE ACCIONES DE SOCIALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESPACIOS YA ESTABLECIDOS | 3 | 04 | 2026-05-28 | 2026-12-31 | 2000000
2 | 11 | 7600 | E3LA | M01 | IDENTIFICACION DE NECESIDADES EN LAS COMUNAS | A01 | SOCIALIZAR SERVICIOS DE LA RED SALUD CENTRO Y ARTICULACION CON LIDERES PARA IDENTIFICAR NECESIDADES EN SALUD | 1 | 04 | 2026-03-17 | 2026-12-31 | 700000
2 | 12 | 7600 | E3LB | M01 | IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA EN SALUD METAL POR MEDIO DE LINEA 106. | A01 | SOCIALIZACIÓN POR PARTE DE LA LINEA 106 DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE CONSULTA DE SALUD MENTAL ATENDIDAS POR LA LINEA. | 1 | 25 | 2026-09-23 | 2026-12-31 | 500000
2 | 13 | 7600 | E3LC | M01 | REALIZAR DOS JORNADAS DE SALUD DE SENSIBILIZACION E IDENTIFICACION DE SINTOMAS DE T.B | A01 | APOYAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LA COMUNIDAD SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS DE TUBERCULOSIS Y LA ORIENTACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD | 1 | 10 | 2026-07-25 | 2026-12-31 | 1000000
2 | 14 | 7600 | E3LD | M01 | INFORMAR A LOS GRUPOS DE VALOR SOBRE LA RUTA DE RIESGO CARDIOVASCULAR. | A01 | CONOCIMIENTO POR PARTE DEL GRUPO DE VALOR SOBRE EL INGRESO, MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LA RUTA DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR. | 5 | 25 | 2026-08-26 | 2026-12-31 | 400000
2 | 15 | 7600 | E4LA | M01 | CONSOLIDAR EL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL | A01 | PRESENTACIÓN Y PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO DE CONTROL SOCIAL. | 1 | 04 | 2026-05-14 | 2026-12-31 | 600000
2 | 16 | 7600 | E4LB | M01 | VISIBILIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DESARROLLADOS POR LOS GRUPOS DE VALOR DE LA PAGINA WEB | A01 | DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES PARA LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL. | 1 | 25 | 2026-06-24 | 2026-12-31 | 800000
2 | 17 | 7600 | E4LC | M01 | GRUPO DE CONTROL SOCIAL CON INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES | A01 | SUMINISTRAR KIT ACADEMICO (CUADERNO, LAPICEZ, BOLÍGRAFO, BORRADOR, RESALTADOR, SACAPUNTA Y CAMISA) | 1 | 04 | 2026-03-25 | 2026-12-31 | 2000000
2 | 18 | 7600 | E4LD | M01 | GRUPO DE CONTROL SOCIAL CAPACITADO EN ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. | A01 | GENERAR ESPACIOS DE APRENDIZAJES A INTEGRANTES DE CONTROL SOCIAL EN ANALISIS DE LA INFORMACIÓN. | 1 | 04 | 2026-08-28 | 2026-12-31 | 1000000
2 | 19 | 7600 | E4LE | M01 | MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CURSO DE CONTROL SOCIAL. | A01 | FUNCIONARIOS REALIZANDO EL CURSO DE CONTROL SOCIAL POR MEDIO DE LA PLATAFORMA MOODLE. | 1 | 01 | 2026-08-25 | 2026-12-31 | 1200000
2 | 20 | 7600 | E5LA | M01 | GESTIONAR TALLER SOBRE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA. | A01 | ARTICULAR CON UN ENTE EXTERNO UN TALLER DE PLANEACION PARTICIPATIVA. | 5 | 25 | 2026-11-11 | 2026-12-31 | 2000000
2 | 21 | 7600 | E5LB | M01 | PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. | A01 | REALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS. | 1 | 25 | 2026-05-27 | 2026-12-31 | 10000000
2 | 22 | 7600 | E5LC | M01 | CONFORMACION MESAS DE DIALOGO COMUNITARIO | A01 | ARTICULACION CON LIDERES COMUNITARIOS | 1 | 04 | 2026-03-17 | 2026-12-31 | 400000
2 | 23 | 7600 | E5LD | M01 | 50% DE LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS CUALIFICADOS EN TEMAS RELACIONADOS CON SUS FUNCIONES | A01 | CAPACITACIÓN TEÓRICO-PRACTICA A LOS REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS SOBRE SUS FUNCIONES | 1 | 04 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 1200000
Note on A1: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado
Note on D1: xxxx: año del que se está reportando información
Note on E1: xxxx: año del que se está reportando información
Note on A3: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado
Note on B3: Variable común
Note on C3: Variable común
Note on D3: Variable común
Note on E3: Variable común
Note on G3: Variable común
Note on J3: Variable común

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION