## Cronograma 2026
CRONOGRAMA DE INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL - VIGENCIA 2026
Red de Salud del Centro E.S.E. - NIT 805.027.261-3 - Proceso de Relacionamiento con el Ciudadano
INSTANCIA / ACTIVIDAD · PERIODICIDAD | FUNDAMENTO NORMATIVO | OBJETIVO | RESPONSABLE CONVOCATORIA / ACTA | RESULTADO ESPERADO | PROGRAMACIÓN 2026
[5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
I. INSTANCIAS INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN
COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA Y ÉTICA MÉDICA Mensual · 2º jueves | Decreto 1757/1994 (art. 19), compilado en Decreto 780/2016 · Resolución 13437/1991 (Derechos de los Pacientes) · Resolución 1.15.081.2026 | Analizar las manifestaciones con componente ético, de humanización y trato digno; orientar dilemas bioéticos y del acto médico. | Convoca: Presidente (Subgerencia Científica) / Acta: Líder Relacionamiento con el Ciudadano | Decisiones frente a manifestaciones con componente ético. | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10
COMITÉ DE PQRSF Trimestral · 4º jueves del último mes del trimestre | Ley 100/1993 (art. 153.7) · Ley 1751/2015 (art. 12) · Decreto 1757/1994 · Ley 1755/2015 · Resolución 2063/2017 · Circular Única Supersalud · Resolución 1-15-986-2020 | Análisis estadístico consolidado de las PQRSF y seguimiento estructural a los planes de mejoramiento. | Convoca: Líder del SIAU (Coordinador) / Acta: Secretario designado — custodia SIAU | Verificación de medidas y planes de mejora para evitar recurrencia. Ver nota (*). | PROGRAMACIÓN 2026 M: 26 *; PROGRAMACIÓN 2026 J: 25 *; PROGRAMACIÓN 2026 S: 24 *; PROGRAMACIÓN 2026 D: 24 *
REUNIÓN ASOCIACIONES DE USUARIOS Mensual · último miércoles | Decreto 1757/1994 (art. 7, 10 y 11) · Ley 1757/2015 | Defender los derechos de los usuarios, vigilar la calidad y oportunidad de los servicios y promover la participación. | Convoca: Referente de Participación Social / Acta: Asociación con acompañamiento SIAU | Cumplimiento del plan de trabajo mensual. | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30
JUNTA DIRECTIVA Mensual · 3ª semana | Decreto 1876/1994 (arts. 11 a 13) · Acuerdo 002/2003 Junta Directiva | Garantizar la calidad y seguridad del paciente; supervisar y aprobar estrategias y planes operativos. | Convoca: Presidente de Junta / Acta: Secretaría de Junta | Cumplimiento de los objetivos institucionales. | 15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17
II. ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL - GRUPO DE CONTROL SOCIAL DE LA RED
REUNIÓN DE INFORMACIÓN DE VISITAS AL SERVICIO DE URGENCIAS Evento único | Ley 850/2003 (arts. 4 y 9) · Decreto 1757/1994 (arts. 10 a 16) · Ley 1757/2015 · Ley 1751/2015 (art. 10) | Socializar los hallazgos, fortalezas y oportunidades de mejora identificados durante las visitas de observación al triage. | Convoca: Grupo de Control Social de la Red Centro / Acta: Grupo de Control Social con acompañamiento SIAU | Que el 100 % de los asistentes identifique las tres fallas más comunes y los tres aciertos principales encontrados en las visitas. | PROGRAMACIÓN 2026 F: 18
REUNIÓN DE ENCUADRE DE CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES Evento único | Ley 850/2003 (arts. 4 y 9) · Decreto 1757/1994 (arts. 10 a 16) · Ley 1757/2015 · Ley 1751/2015 (art. 10) | Establecer el cronograma de actividades para el fortalecimiento del equipo de control social. | Convoca: Grupo de Control Social de la Red Centro / Acta: Grupo de Control Social con acompañamiento SIAU | Calendario definitivo aceptado por los líderes del servicio, con las fechas exactas de las visitas al triage. | PROGRAMACIÓN 2026 M: 11
REUNIÓN DE EQUIPO — MARCO NORMATIVO Dos sesiones | Ley 850/2003 (arts. 4 y 9) · Decreto 1757/1994 (arts. 10 a 16) · Ley 1757/2015 · Ley 1751/2015 (art. 10) | Analizar el marco normativo vigente aplicable al servicio de urgencias y al ejercicio del control social. | Convoca: Grupo de Control Social y Trabajo Social / Acta: Trabajo Social con acompañamiento SIAU | Que el grupo de control social maneje la normatividad aplicable al control social. | PROGRAMACIÓN 2026 A: 8 y 22
SOCIALIZACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS Evento único | Ley 850/2003 (arts. 4 y 9) · Decreto 1757/1994 (arts. 10 a 16) · Ley 1757/2015 · Ley 1751/2015 (art. 10) | Estandarizar el conocimiento del talento humano sobre los procesos de ingreso, clasificación (triage) y atención inicial, garantizando una respuesta oportuna y segura. | Convoca: Líder del servicio de Urgencias / Acta: Líder del servicio con acompañamiento SIAU | Mejora en la fluidez del paso del paciente entre triage, consultorio y observación, evitando reprocesos o desorientación del usuario. | PROGRAMACIÓN 2026 M: 13
VISITAS AL SERVICIO DE URGENCIAS Dos sesiones | Ley 850/2003 (arts. 4 y 9) · Decreto 1757/1994 (arts. 10 a 16) · Ley 1757/2015 · Ley 1751/2015 (art. 10) | Identificar oportunidades de mejora en el proceso de recepción y clasificación inicial de usuarios mediante observación en campo. | Convoca: Grupo de Control Social de la Red Centro / Acta: Grupo de Control Social con acompañamiento SIAU | Diagnóstico situacional real sobre el cumplimiento del protocolo de triage. | PROGRAMACIÓN 2026 J: 10 y 24
CONVENCIÓN: | Ejecutado | Programado (pendiente) | Programado sin evidencia de ejecución | Sin programación en el periodo | PROGRAMACIÓN 2026 E: Corte: 31 de agosto de 2026
(*) COMITÉ DE PQRSF. Las sesiones programadas para los trimestres I, II y III de la vigencia no registran ejecución. La Resolución 1-15-986-2020, por la cual se reglamenta el Comité de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, se encuentra en revisión por parte de la instancia competente con miras a su próxima implementación. Una vez surtida la actualización del acto administrativo se procederá a la convocatoria formal de la instancia y al levantamiento de las actas correspondientes.
MEJORAS IMPLEMENTADAS POR EL LIDERAZGO DEL ÁREA - A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2026
1. | Se incorporó el fundamento normativo de cada instancia, garantizando la trazabilidad legal de las reuniones de participación.
2. | Se definió el responsable de convocatoria y de elaboración del acta para cada instancia, asegurando la trazabilidad documental.
3. | Se estableció la distinción entre sesiones ejecutadas y programadas, permitiendo el seguimiento efectivo del cumplimiento.
4. | Se identificó y se está subsanando la ausencia de formalización y de actas del Comité de PQRSF, mediante la revisión del acto administrativo que lo reglamenta.
5. | Se integró en un solo instrumento el cronograma de las instancias institucionales de participación y el cronograma de control social, que hasta la vigencia anterior se administraban por separado.
Nota de trazabilidad: la información de las instancias correspondiente al periodo enero a agosto de 2026 fue suministrada por el área conforme a los registros disponibles. Las actividades de control social incorporadas en el bloque II provienen del cronograma del Grupo de Control Social de la Red Centro. Las casillas señaladas como programadas sin evidencia de ejecución corresponden a actividades cuya realización no consta documentalmente al corte del presente seguimiento.
Elaboró y actualizó:
Angélica del Pilar Lasso Montealegre - Líder de Relacionamiento con el Ciudadano